## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/a/8gHQHkea（按结对编程小组提交）
软件工程21级 | 学号 | 2106050222 | 姓名 | 陈铂霖
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1 | 2.7778 | 0.8 | 2.9197
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1 | 2.7778 | 0.8 | 2.9197
2 开发 | 31 | 86.1111 | 23.8 | 86.8613
2.1 需求分析 | 1 | 2.7778 | 0.5 | 1.8248
2.2 生成设计文档 | 1 | 2.7778 | 1.5 | 5.4745
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 2.7778 | 0.5 | 1.8248
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 1 | 2.7778 | 0.3 | 1.0949
2.5 具体设计 | 2 | 5.5556 | 1 | 3.6496
2.6 具体编码 | 20 | 55.5556 | 14 | 51.0949
2.7 代码复审 | 2 | 5.5556 | 3 | 10.9489
2.8 测试 | 3 | 8.3333 | 3 | 10.9489
3 报告 | 4 | 11.1111 | 2.8 | 10.219
3.1 测试报告 | 2 | 5.5556 | 1.5 | 5.4745
3.2 计算工作量 | 1 | 2.7778 | 0.5 | 1.8248
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 2.7778 | 0.8 | 2.9197
总时间 | 36 | 100 | 27.4 | 100